УТВЕРЖДЕНЫ

приказом

Федерального космического агентства

от 24 марта 2009 г. № 40

Методические указания

для разработки предпроектных материалов по техническому перевооружению и реконструкции организаций ракетно-космической промышленности в период до 2020 года

I. Общие положения

- 1.1. Назначение Методических указаний для разработки предпроектных материалов по техническому перевооружению и реконструкции организаций ракетно-космической промышленности в период до 2020 года (далее – Методические указания).

Настоящие Методические указания устанавливают порядок разработки организациями ракетно-космической промышленности (далее – организации) предпроектных комплексных мероприятий по техническому перевооружению и реконструкции их потенциала (далее – мероприятия), в обоснование необходимого объема их финансирования, в том числе за счет государственных капитальных вложений.

Методические указания направлены прежде всего на обеспечение подготовки научно-производственного комплекса организаций к отработке и производству (далее – производство) приоритетных образцов (изделий) спецтехники и специальных направлений, технологий и специального технологического оборудования, включаемых в соответствующие (перспективные) федеральные целевые программы (далее – ФЦП).

Последовательность и масштабы проведения мероприятий определяются наличием соответствия целей организации долгосрочным целям, утверждённым на государственном уровне, задачами, стоящими перед организацией, по обеспечению необходимых объёмов работ по приоритетным образцам спецтехники в заданные сроки, их долей в общем объёме работ организации.

С учётом значительного морального старения и физического износа активного потенциала (оборудования и др.) в большинстве организаций по состоянию на начало 2009 года, а также нормативных сроков его амортизации (около 10 лет) основной масштаб мероприятий и соответствующих капитальных вложений должен приходиться на период до 2015 года включительно.

При этом:

не подлежат изменению государственные капитальные вложения, намеченные организациям по объектам технического перевооружения и реконструкции на 2009 – 2010 годы;

вновь начинаемые объекты технического перевооружения и реконструкции планируются начиная с 2011 года.

На период 2016 – 2020 годов предусматривается проведение мероприятий по:

завершению работ предыдущего периода (переходящие работы 2015 года);

решению новых задач, определенных в соответствующих государственных программных документах на плановый и последующий периоды.

- 1.2. Основные понятия и определения (применительно к данным Методическим указаниям)

Под потенциалом организации понимаются средства производства или основные фонды основного вида деятельности (далее – основные фонды), которые по участию их в производстве спецтехники подразделяются на:

здания (корпуса), сооружения, объекты инженерного и энергетического обеспечения (пассивные основные фонды);

машины, оборудование, рабочие места, испытательные средства, вычислительная техника, измерительные и регулирующие приборы, транспортные средства и др. (далее – оборудование и рабочие места или активные основные фонды).

Под техническим перевооружением понимаются мероприятия по замене морально устаревших и физически изношенных (списываемых) оборудования и рабочих мест на новые (современные), обеспечивающие необходимые качественные характеристики разработки, отработки и производства спецтехники, снижение производственных издержек, рост производительности труда.

Под реконструкцией понимаются мероприятия по приведению зданий (корпусов), сооружений и объектов инженерного и энергетического обеспечения в соответствие с технологическими требованиями и требованиями по безопасной эксплуатации оборудования и рабочих мест (производственной, противопожарной, экологической и др.), в том числе связанные с внесением конструктивных изменений в строительные конструкции существующих зданий (корпусов), сооружений.

II. Состав и содержание разделов второго этапа предпроектных комплексных мероприятий по техническому перевооружению 
и реконструкции потенциала организаций

В соответствии с настоящими Методическими указаниями мероприятия по техническому перевооружению и реконструкции разрабатываются специалистами организации в последовательности расположения разделов (и соответствующих им форм и таблиц) в порядке их нумерации.

2.1. Задачи, стоящие перед организацией по производству спецтехники в перспективный период до 2015 (2020) года.

В этом разделе в таблице 1 приводятся прогнозируемые организацией (указать источники прогноза) годовые объёмы работ по производству спецтехники в 2015, 2020 годах в сравнении с фактическими данными за 2008 год (годовые объёмы работ в сопоставимых ценах 
2008 года) с соответствующей расшифровкой по номенклатуре продукции (работ).

- Таблица 1

Прогнозируемые годовые объёмы работ организации 
по производству спецтехники в 2015, 2020 годах

| № п/п | Наименование продукции, изделий | Годовые объёмы работ, млн. руб. |  |  | Рост в % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2008 (факт) | 2015 (прогноз) | 2020 (прогноз) | 2015 2008 | 2020 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | РКТ, всего, |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. ФКПР |  |  |  |  |  |
|  | из неё: |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.1. |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.2. |  |  |  |  |  |

- Продолжение таблицы № 1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.2. В и ВТ |  |  |  |  |  |
|  | 1.21. |  |  |  |  |  |
|  | 1.22. |  |  |  |  |  |
|  | 1.3. Коммерческие заказы |  |  |  |  |  |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
|  | 1.3.1. |  |  |  |  |  |
|  | 1.3.2. |  |  |  |  |  |
| 2. | Прочая оборонная продукция (без РКТ) |  |  |  |  |  |
|  | из неё |  |  |  |  |  |
|  | 2.1. |  |  |  |  |  |
|  | 2.2. |  |  |  |  |  |
|  | Итого спецтехники (1) + (2) |  |  |  |  |  |
| 3. | Прочие ФЦП (по государственному заказу) |  |  |  |  |  |
| Всего (стр.1 + стр.2 + стр.3): |  |  |  |  |  |  |

2.2. Конструктивные и технологические особенности производства новых или модернизируемых изделий спецтехники, которые не могут быть обеспечены существующим потенциалом организации.

Эти особенности должны быть отмечены и учтены при разработке последующих мероприятий по техническому перевооружению и реконструкции, что выражается в планировании приобретения уникального и специального оборудования (в том числе нового поколения, подлежащего проектированию и изготовлению), освоения новых технологических процессов, новых видов испытаний и др., а также изменения спецтребований к зданиям (корпусам), сооружениям.

2.3. Необходимые мероприятия по комплексному техническому перевооружению организации.

2.3.1. В начале раздела следует отметить соответствие действующего на начало 2009 года потенциала организации (по размеру площадей, количеству оборудования, рабочих мест, испытательных средств, организационно-технологической структуре цехов и подразделений) намечаемому (прогнозируемому) выпуску продукции (работ) в период до 2015 (2020) года.

2.3.2. Далее приводятся данные и показатели, характеризующие существующий технический и технологический уровень производства организации по основным подразделениям (цехам), в которых планируется выполнение большой части работ (трудозатрат) по выпуску новой или модернизируемой спецтехники.

В их числе: распределение основного технологического оборудования по возрастным группам (до 10 лет, свыше 10 до 20 лет, свыше 20 лет); степень их физического (амортизационного) износа и др.; оценка технического состояния основных зданий (сооружений) и объектов инженерного и энергетического обеспечения.

2.3.3. Приводятся сравнительные технические, технологические и стоимостные характеристики нового наиболее дорогостоящего оборудования (рабочих мест), подлежащего приобретению взамен устаревшего, в том числе по производительности.

В части дорогостоящего (уникального) оборудования должны быть указаны требования по его размещению (установке): устройству фундаментов (в том числе развязанных); обеспечению чистоты производства; обеспечению  температурно-влажностного режима; обеспечению индивидуального электроснабжения; обеспечению прочими энергоносителями (газ, вода и др.).

2.3.4. Мероприятия по техническому перевооружению основных подразделений (цехов) организации предусматривают распределение их оборудования, рабочих мест по следующим группам:

состав существующего оборудования (рабочих мест) по состоянию на 1 января 2009 г., которое может быть использовано в течение периода проведения мероприятий по техническому перевооружению, в том числе за счёт его капитального ремонта и модернизации (форма 1.1);

состав морально устаревшего и физически изношенного существующего оборудования (рабочих мест) по состоянию на 1 января 2009 г., подлежащего списанию в период проведения мероприятий
(форма 1.2);

состав нового оборудования (рабочих мест), приобретаемого 
для замены списываемого, а также состав уникального и специального оборудования, описанного в разделе 2.2 (форма 1.3).

В таблице 2 по результатам обработки форм 1.1, 1.2 и 1.3 приводятся сводные данные по оборудованию (рабочим местам), которые формируются по соответствующим подразделениям (цехам) организации.

- Таблица 2

Сводные данные по оборудованию (рабочим местам)

| № п/п | Наименование и номера подразделений (цехов) | Существующее на 01.01.2009 оборудование (рабочие места) |  |  |  |  |  |  | Вновь приобретаемое оборудование (рабочие места) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | списываемое |  |  | используемое на период до 2015 (2020) года |  |  |  |  |  |
|  |  | кол-во | суммарная стоимость, млн. руб. |  | кол-во | суммарная стоимость, млн. руб. |  | стоимость работ по модернизации, млн. руб. | кол-во | суммарная стоимость в ценах 2008 года, млн. руб. |
|  |  |  | полная учётная | остаточная |  | полная учётная | остаточная |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Итого по организации: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.4. Необходимые мероприятия по реконструкции.

Мероприятия по реконструкции отдельных существующих зданий (корпусов), сооружений и объектов инженерного и энергетического обеспечения с оценкой стоимости выполнения работ приводятся 
по форме 2.

Сводные данные (из формы 2) по необходимой реконструкции организации и ориентировочной её стоимости приводятся в таблице 3.

- Таблица 3

Сводные данные реконструкции организации

| № п/п | Наименование и номера по генплану реконструируемых зданий (корпусов), сооружений, объектов | Стоимость работ по реконструкции в ценах 2008 года, млн. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе: |  |
|  |  |  | приобретение инженерного оборудования | строительно-монтажные работы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Итого по организации: |  |  |  |  |

2.5. Намечаемая последовательность (этапы) выполнения работ по техническому перевооружению и реконструкции организации и необходимые капитальные вложения на их реализацию.

Этот раздел является важнейшим с точки зрения последовательности (этапов, сроков) осуществления мероприятий по комплексному техническому перевооружению и реконструкции организации для обеспечения выпуска продукции (объёмов работ), намеченного на период 
до 2015 (2020) года.

По итогам определения стоимости модернизируемого существующего оборудования (формы 1.1), стоимости вновь приобретаемого оборудования (формы 1.3) и мероприятий по реконструкции существующих зданий (корпусов), сооружений и объектов (форма 2, таблица 3) в таблице 4 указывается намечаемая последовательность выполнения комплекса работ по техническому перевооружению (с учётом модернизации существующего оборудования) и реконструкции организации с учётом:

разработки необходимой проектно-сметной документации;

необходимости опережающего проведения работ по реконструкции с возможной временной остановкой отдельных технологических звеньев (оборудования, рабочих мест), в том числе при замене их на новые;

наличия или возможности создания соответствующих заделов продукции (работ) по отдельным технологическим звеньям в период их обновления;

рационального сочетания работ по отдельным зданиям (корпусам), сооружениям, объектам и в отдельных подразделениях (цехах);

реальных возможностей по освоению необходимых средств (капитальных вложений) в планируемые сроки осуществления намеченных мероприятий;

других факторов, с учётом специфики организации.

При проведении в одном здании (корпусе), сооружении работ по реконструкции и техническому перевооружению последние разносятся по конкретным подразделениям (цехам). Работы по техническому перевооружению, выполняемые по отдельным подразделениям (цехам), расположенным в корпусах, которые не требуют реконструкции, также «привязываются» к соответствующим зданиям (корпусам).

- Таблица 4

Намечаемая последовательность (этапы) выполнения работ по техническому перевооружению 
и реконструкции организации и необходимые капитальные вложения на их реализацию

| № п/п | Наименование и номера по генплану зданий (корпусов), сооружений и объектов | Сроки выполнения (годы) | Капитальные вложения в ценах 2008 года, млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | освоено на 01.01.2009 | остаток на 01.01.2009 | в том числе по срокам выполнения (годы) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016– 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Реконструкция и техническое перевооружение корпуса № 1*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | реконструкция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | техническое перевооружение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Механосборочный корпус № 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | реконструкция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | техническое перевооружение цеха № (наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | техническое перевооружение цеха № (наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Агрегатно-сборочный корпус № 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | техническое перевооружение цеха № (наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | техническое перевооружение цеха № (наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Реконструкция котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Реконструкция водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Суммарные потребные капитальные вложения, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | реконструкция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | техническое перевооружение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* по переходящим объектам строительства (реконструкции и техперевооружение) капитальные вложения в гр. 4, 5 и 6 указываются 
по утверждённой проектно-сметной документации (указать в каких ценах), в гр. 6 дополнительно (знаменатель) – в ценах 2008 года.

2.6. Источники финансирования необходимых капитальных вложений.

Определённые в разделе 2.5 (таблица 4) суммарные капитальные вложения, необходимые для осуществления мероприятий по комплексному техническому перевооружению и реконструкции организации в период до 2015 (2020) года, распределяются в таблице 5 по возможным источникам их финансирования на собственные средства организации и государственные капитальные вложения.

Собственные средства организации, направляемые на капитальные вложения, определяются по двум источникам их финансирования:

часть чистой прибыли, которая оценивается организацией исходя из прогнозируемых годовых объёмов работ до 2009 – 2015 (2020) года, представленных в разделе 2.1 (таблица 1);

амортизационный фонд, расчёт которого приводится по форме 3 приложения.

Государственные капитальные вложения определяются как разность между суммарными необходимыми капитальными вложениями и собственными средствами организаций, направляемыми на капитальные вложения.

- Таблица 5

Распределение капитальных вложений 
по источникам их финансирования

| № п/п |  |  |  | Капитальные вложения в ценах 2008 года, млн. руб. (годы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2009– 2015 | 2016– 2020 |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Суммарные необходимые капитальные вложения, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе финансируемые за счёт: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. | собственных средств организации, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.1. | чистая прибыль (часть) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.2. | амортизационный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2. | государственных капитальных вложений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Доля собственных средств организации в суммарных необходимых капитальных вложениях, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Форма 1.1

Состав существующего оборудования (рабочих мест) по состоянию на 1 января 2009 г.,

которое может быть использовано в период до 2015 (2020) года

по ______________________________________________________

(наименование и номер подразделения, цеха)

| № п/п | Наименование оборудования (рабочих мест) | Модель, тип | Назначение, краткая техническая характеристика | Год установки, приобретения | Количество, единиц | Стоимость на 01.01.2009, млн. руб. |  | Необходимые мероприятия по модернизации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | полная учетная | остаточная | наименование, перечень работ | стоимость работ по модернизации в ценах 2008 года, млн. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Итого по подразделению (цеху): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Форма 1.2

Состав морально устаревшего и физически изношенного существующего оборудования (рабочих мест) по состоянию
на 1 января 2009 г., подлежащего списанию
в период до 2015 (2020) года

по ______________________________________________________

(наименование и номер подразделения, цеха)

| № п/п | Наименование оборудования (рабочих мест) | Модель, тип | Назначение, краткая техническая характеристика | Год установки, приобретения | Количество, единиц | Стоимость на 01.01.2009, млн. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | полная учетная | остаточная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Итого по подразделению (цеху): |  |  |  |  |  |  |  |

Форма 1.3

- Состав нового (приобретаемого) оборудования (рабочих мест) в период до 2015 (2020) года

по ______________________________________________________

(наименование и номер подразделения, цеха)

| № п/п | Наименование оборудования (рабочих мест) | Модель, тип | Страна, завод, фирма-разработчик/ изготовитель, поставщик | Назначение, краткая техническая характеристика | Количество, единиц | Стоимость приобретения оборудования (рабочих мест) в ценах 2008 года, млн. руб. |  | Взамен какого устаревшего оборудования (рабочих мест) приобретается новое |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | удельная стоимость единицы оборудования | общая стоимость |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Итого по подразделению (цеху): |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Назначение форм 1.1, 1.2, 1.3 и указание по их заполнению

1. Формы 1.1 и 1.2 предназначены для распределения существующего на 1 января 2009 г. оборудования и рабочих мест (далее – оборудование) подразделения, цеха (далее – цех) на:

1.1. оборудование, которое может быть использовано в период 
до 2015 (2020) года включительно, в том числе оборудование, необходимые технические и технологические характеристики которого могут быть восстановлены при проведении работ по его капитальному ремонту (за счёт соответствующих средств) и модернизации (за счёт капвложений). В последнем случае в форме 1.1 указываются необходимые мероприятия по модернизации оборудования и их стоимость в ценах 2008 года;

1.2. оборудование, подлежащее списанию в период до 
2015 (2020) года, как морально устаревшее и физически изношенное, в том числе ликвидируемое, излишнее. Однотипное оборудование, особенно подлежащее списанию, количественно группируется. При этом год его приобретения, установки указывается в диапазоне (начальный – последний), а стоимость на 1 января 2009 г. (полная учётная и остаточная) указывается по группам в целом.

В формах распределяется по наименованиям порядка 90% суммарной (полной, учётной) стоимости оборудования цеха. Остальное оборудование классифицируется как прочее.

Форма 1.3 предназначена для определения состава нового оборудования, в том числе: приобретаемого взамен списываемого устаревшего (форма 1.2) и специального технологического оборудования нового поколения (см. раздел 2.2) в период до 2015 (2020) года (включительно). По приобретаемому новому оборудованию взамен списываемого предусматривается их соответствующая увязка, в частности, по меньшему количеству нового оборудования по сравнению со списываемым (за счёт большей производительности). В графе 9 в обязательном порядке указываются позиции (№ позиции из формы 1.2), взамен которых приобретается новое оборудование.

В зависимости от организационно-технологической структуры 
цеха целесообразна группировка как существующего оборудования 
(формы 1.1 и 1.2), так и вновь приобретаемого (форма 1.3) по соответствующим участкам, отделениям.

Форма 2

- Намечаемые мероприятия по реконструкции

зданий (корпусов), сооружений, объектов в период 2015 (2020) года

| № п/п | Наименование и номера зданий (корпусов), сооружений и объектов по генплану | Год постройки | Общая площадь (кв.м) или мощность в соответствующих единицах измерения | Намечаемые мероприятия (работы) | Объём работ в натуральных единицах измерения |  | Удельная стоимость, единица измерения работ в ценах 2008 года | Стоимость работ в ценах 2008 года, млн. руб. (7) х (8) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | единица измерения | показатели |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

- Назначение формы 2 и указание по её заполнению

1. Форма 2 предназначена для определения ориентировочной стоимости мероприятий (работ) по реконструкции существующих зданий (корпусов), сооружений и объектов инженерного и энергетического обеспечения (далее – корпуса). Целью таких мероприятий является приведение корпусов в соответствие с технологическими требованиями по безопасной эксплуатации оборудования и рабочих мест (производственной, противопожарной, экологической и др.), в том числе по обеспечению специальных требований по отдельным цехам, участкам.

2. В целях более обоснованного определения стоимости реконструкции каждого корпуса в гр. 5 проводится возможно полная конкретизация намечаемых работ по реконструкции с последующей оценкой объёма работ в натуральных единицах измерения (шт., кв. м,
куб. м и др.) – гр. 6 и 7 и их удельной стоимости – гр. 8.

3. В графе 2 необходимо также по каждому реконструируемому корпусу указать наличие (со ссылкой на соответствующий документ) или отсутствие инженерных изысканий по обследованию его технического состояния.

4. В форме особо выделяется стоимость приобретения дорогостоящего оборудования при реконструкции объектов инженерного и энергетического обеспечения.

- Форма 3

Расчёт амортизационного фонда

(млн. руб.)

| № п/п |  |  | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 – 2020 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Амортизационный фонд существующих (действующих) основных фондов на начало 2008 года | Активные фонды (машины, оборудование, рабочие места и др.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Пассивные фонды (здания, сооружения) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого (1): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Намечаемые к вводу основные фонды (нарастающим итогом) | Активные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Пассивные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Амортизационный фонд намечаемых к вводу основных фондов | Активные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Пассивные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого (3): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчётная величина амортизационного фонда в ценах 2008 года (1) + (3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Назначение формы 3 и указание по её заполнению

1. Форма 3 предназначена для определения (расчёта) амортизационного фонда как источника собственных средств, которые могут быть направлены организацией на капитальные вложения (техническое перевооружение и реконструкцию) в дополнение к средствам, направленным на эти цели из чистой прибыли.

2. Расчёт амортизационного фонда проводится применительно к:

2.1. существующим (действующим) основным фондам по состоянию на начало 2009 года с учётом их амортизации в период 2009 – 2015 годов по действующим в организации нормам;

2.2. намеченным к вводу в период 2009 – 2015 (2020) годов основным фондам.

3. Величина (стоимость) намеченных к вводу основных фондов по годам периода 2009 – 2015 (2020) годов условно принимается равной суммарным потребным капитальным вложениям, определённым в
таблице 4, с округлением их до целого числа (млн. руб. в ценах 2008 года).

При этом в форме 3:

3.1.	 стоимость активных фондов (машин, оборудования, рабочих мест и др.) приравнивается к капитальным вложениям, направляемым на техническое перевооружение;

3.2.	стоимость пассивных фондов (здания, сооружения) приравнивается к капитальным вложениям, направляемым на реконструкцию;

3.3.	величина намечаемых к вводу активных и пассивных фондов указывается нарастающим итогом.

4. Расчёт амортизационного фонда намечаемых к вводу основных фондов проводится применительно к их нарастающей стоимости с лагом (запаздыванием) в 1 год.

5. Рекомендуемые усреднённые нормы годовых амортизационных отчислений по основным фондам, намеченным к вводу 
в 2009 – 2015 (2020) годах:

активные фонды – 10%;

пассивные фонды – 2%.