## Slide 1
1. Разрешение на строительство. Анализ результатов кампании по получению разрешений на строительство.
2. Получение разрешения на строительство в соответствии с градостроительным кодексом РФ.
3. Государственный строительный надзор. Извещение о начале строительства. Предмет и порядок проведения государственного строительного надзора, строительный контроль. Административный контроль.
4. Извещение об окончании строительства. Итоговая проверка. Заключение органа государственного строительного надзора, о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, заключение федерального государственного экологического надзора (ЗОС).
5. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.
6.Основные виды правонарушений в области строительства. Административная ответственность, предусмотренная КоАП РФ.
Соблюдение Застройщиками требований градостроительного законодательства в части оформления разрешительных документов и осуществления строительного контроля. Административная ответственность за правонарушения в области строительства

## Slide 2
1. Разрешение на строительство. Анализ результатов кампании по получению разрешений на строительство
Статья 51. Разрешение на строительство
(П.1 ст.51). Разрешение на строительство представляет собой документ, подтверждающий соответствие проектной документации требованиям градостроительного плана земельного участка или проекту планировки территории и проекту межевания территории (в случае строительства, реконструкции линейных объектов) и дающий застройщику право осуществлять строительство, реконструкцию объектов капитального строительства
(П.2 ст.51). Строительство, реконструкция объектов капитального строительства осуществляются на основании разрешения на строительство, за исключением случаев, предусмотренных настоящей статьей.
(П.7 ст.51)В целях строительства, реконструкции объекта капитального строительства застройщик направляет заявление о выдаче разрешения на строительство непосредственно в уполномоченные на выдачу разрешений на строительство в соответствии с частями 4 - 6 настоящей статьи федеральный орган исполнительной власти ит.д.

## Slide 3
Chart: Результаты кампании в разрезе объектов капитального строительства с утвержденной проектной документацией
| Всего объектов | Получено разрешений | Не требуется | В работе | Игнорирование
Результаты кампании | 221 | 55 | 73 | 89 | 4

## Slide 4: 2.Получение разрешения на строительство в соответствии с градостроительным кодексом РФ.
Перечень документов прилагаемых к заявлению на разрешение на строительство (П.7 ст.51)
1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
2) градостроительный план земельного участка или в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта реквизиты проекта планировки территории и проекта межевания территории;
3) материалы, содержащиеся в проектной документации:
а) пояснительная записка;
б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с градостроительным планом земельного участка, с обозначением места размещения объекта капитального строительства, подъездов и проходов к нему, границ зон действия публичных сервитутов, объектов археологического наследия;
в) схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая расположение линейного объекта в пределах красных линий, утвержденных в составе документации по планировке территории применительно к линейным объектам;
г) схемы, отображающие архитектурные решения;
д) сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно-технического обеспечения с обозначением мест подключения (технологического присоединения) проектируемого объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;
е) проект организации строительства объекта капитального строительства;
ж) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства, их частей;

## Slide 5
4) положительное заключение экспертизы проектной документации объекта капитального строительства (применительно к отдельным этапам строительства в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 настоящего Кодекса), если такая проектная документация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 настоящего Кодекса, положительное заключение государственной экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 настоящего Кодекса, положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 настоящего Кодекса;
5) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции (в случае, если застройщику было предоставлено такое разрешение в соответствии со статьей 40 настоящего Кодекса);
6) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае реконструкции такого объекта;
7) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации, в случае, если представлено заключение негосударственной экспертизы проектной документации.
Перечень документов прилагаемых к заявлению на разрешение на строительство (П.7 ст.51)

## Slide 6: Схема получения разрешения на строительство
Сбор пакета документов для получения разрешения на строительство (ст.51) градостроительного кодекса РФ
Заявление о выдаче разрешения на строительство в соответствующий орган (ст.51 Градостроительного кодекса)
Рассматривается 10 дней
Выдача разрешения (выдается на нормативный срок строительства в соответствии с ПОС).
Продлить необходимо за 60 дней до окончания срока действия разрешения (приложить ранее выданное разрешение, уведомление о начале стр-ва и откорректированный ПОС).
Обоснованный отказ

## Slide 7: 3. Государственный строительный надзор. Предмет и порядок проведения государственного строительного надзора. Извещение о начале строительства. Строительный контроль. Административный контроль.
Государственный строительный надзор
Пункт 2, Статьи 52 Градостроительного кодекса - Государственный строительный надзор осуществляется:
а) при строительстве объектов капитального строительства, если проектная документация на их строительство подлежит государственной экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации либо является типовой проектной документацией или ее модификацией, на которую получено положительное заключение государственной экспертизы;
б) при реконструкции объектов капитального строительства, если проектная документация на осуществление реконструкции объектов капитального строительства подлежит государственной экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

## Slide 8: Предмет и порядок проведения государственного строительного надзора
Статья 54 Градостроительного кодекса РФ. Государственный строительный надзор.
2. Предметом государственного строительного надзора является проверка:
1) соответствия выполнения работ и применяемых строительных материалов в процессе строительства, реконструкции объекта капитального строительства, а также результатов таких работ требованиям технических регламентов, проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов;
2) наличия разрешения на строительство;
3) выполнения требований частей 2 и 3 статьи 52 Градостроительного кодекса РФ.
Статья 52. Осуществление строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства
2. Виды работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к таким видам работ. Иные виды работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства могут выполняться любыми физическими или юридическими лицами.

## Slide 9: Предмет и порядок проведения государственного строительного надзора
3. Лицом, осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства (далее - лицо, осуществляющее строительство), может являться застройщик либо привлекаемое застройщиком или техническим заказчиком на основании договора физическое или юридическое лицо. Лицо, осуществляющее строительство, организует и координирует работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, обеспечивает соблюдение требований проектной документации, технических регламентов, техники безопасности в процессе указанных работ и несет ответственность за качество выполненных работ и их соответствие требованиям проектной документации. Лицо, осуществляющее строительство, вправе выполнять определенные виды работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства самостоятельно при условии соответствия такого лица требованиям, предусмотренным частью 2 настоящей статьи, и (или) с привлечением других соответствующих этим требованиям лиц.
Порядок осуществления государственного строительного надзора изложен в РД-11-04-2006 «Порядок проведения проверок при осуществлении государственного строительного надзора, выдачи заключений о соответствии построенных, реконструированных, отремонтированных объектов капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации», утвержден приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2006 г. № 1129.
Из. п.2, части I, РД-11-04-2006 следует, что конечным результатом осуществления государственного строительного надзора является предоставление заказчику/застройщику заключения о соответствии (далее – ЗОС) требованиям построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации или принятию решения об отказе в выдаче такого заключения (далее – решение об отказе в выдаче заключения)

## Slide 10: Извещение о начале строительства
Перечень документов предусмотрен частью 5 статьи 52 Градостроительного кодекса РФ:
1) копия разрешения на строительство;
2) проектная документация в полном объеме, а в случаях выдачи разрешения на отдельный этап строительства, реконструкции в объеме, необходимом для осуществления соответствующего этапа строительства;
3) копия документа о вынесении на местность линий отступа от красных линий (акт выноса осей в натуру или акт выноса трассы линейного объекта (для Москвы-Мосгоргеотрест); также необходимо обеспечить вынос высотной отметки получить координаты действующих реперов – (для Москвы-Мосгоргеотрест))
4) общий (форма по РД-11-05-2007) и специальные журналы, в которых ведется учет выполнения работ;
5) положительное заключение экспертизы проектной документации.
*Надзорные органы также запрашивают копии договоров генподряда для определения лица осуществляющего строительства , авторского надзора, приказов, свидетельств о членстве в СРО, повышении квалификации персонала и т.д.
Общий и специальные журналы работ должны соответствовать требованиям РД-11-05-2007 «Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства», утвержденным приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12 января 2007 г. № 7.
Исполнительная документация должна соответствовать РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения», утверждены приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2006 г. № 1128.

## Slide 11: Извещение о начале строительства
За 7 дней до начала строительства. Сбор документов и подача извещения о начале строительства в орган, осуществляющий Государственный строительный надзор (п.5.ст.52 Градостроительного кодекса, п.5.частьII РД-11-04-2006, административная ответственность предусмотрена Главой 9 КоАП РФ)
Извещение не принято
Извещение принято
Выдача программы проверок госстройнадзора Застройщику
(Ст.54 Градостроительного кодекса, Постановление Правительства РФ от 1 февраля 2006 г. № 54 «об осуществлении государственного строительного надзора в Российской Федерации», РД-11-04-2006)
Выезды на объект инспекторов госстройнадзора с предварительным оповещением Застройщика о проверке объекта или без такого (за 3 дня до проверки) (РД-11-04-2006)
Проведение проверок. Выдача предписаний, протоколов, актов (РД-11-04-2006, глава 9 КоАП РФ
Извещения Госстройнадзора об устранении нарушений, изменений сроков, авариях (ст.52,ст.53 Град. кодекса РФ, глава 9 КоАП РФ)
Одновременно регистрируются журналы. Начинает работу строительный контроль
Производство СМР, ведение исполнительной
(РД-11-02-2006)

## Slide 12: Строительный контроль
Правовое обеспечение:
Статья 53. градостроительного кодекса РФ. Строительный контроль
Постановление Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. N 468
"О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства"
Перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» Распоряжение ПРФ от 21 июня 2010 года N 1047-р (всего 91 документ), в том числе СП 48.13330.2011. Свод правил Организация строительства Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004
2. Предметом строительного контроля является проверка выполнения работ при строительстве объектов капитального строительства на соответствие требованиям проектной и подготовленной на ее основе рабочей документации, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка, требованиям технических регламентов в целях обеспечения безопасности зданий и сооружений.
3. Строительный контроль проводится:
лицом, осуществляющим строительство (далее - подрядчик);
застройщиком, заказчиком либо организацией, осуществляющей подготовку проектной документации и привлеченной заказчиком (застройщиком) по договору для осуществления строительного контроля (в части проверки соответствия выполняемых работ проектной документации) (далее - заказчик).

## Slide 13: Строительный контроль, осуществляемый подрядчиком
5. Строительный контроль, осуществляемый подрядчиком, включает проведение следующих контрольных мероприятий:
а) проверка качества строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования, поставленных для строительства объекта капитального строительства (далее соответственно -продукция, входной контроль);
б) проверка соблюдения установленных норм и правил складирования и хранения применяемой продукции;
в) проверка соблюдения последовательности и состава технологических операций при осуществлении строительства объекта капитального строительства;
г) совместно с заказчиком освидетельствование работ, скрываемых последующими работами (далее -скрытые работы), и промежуточная приемка возведенных строительных конструкций, влияющих на безопасность объекта капитального строительства, участков сетей инженерно-технического обеспечения;
д) приемка законченных видов (этапов) работ;
е) проверка совместно с заказчиком соответствия законченного строительством объекта требованиям проектной и подготовленной на ее основе рабочей документации, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка, технических регламентов.

## Slide 14: Строительный контроль, осуществляемый заказчиком
6. Строительный контроль, осуществляемый заказчиком, включает проведение следующих контрольных мероприятий:
а) проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком входного контроля и достоверности документирования его результатов;
б) проверка выполнения подрядчиком контрольных мероприятий по соблюдению правил складирования и хранения применяемой продукции и достоверности документирования его результатов;
в) проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования его результатов;
г) совместно с подрядчиком освидетельствование скрытых работ и промежуточная приемка возведенных строительных конструкций, влияющих на безопасность объекта капитального строительства, участков сетей инженерно-технического обеспечения;
д) проверка совместно с подрядчиком соответствия законченного строительством объекта требованиям проектной и подготовленной на ее основе рабочей документации, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка, требованиям технических регламентов;
е) иные мероприятия в целях осуществления строительного контроля, предусмотренные законодательством Российской Федерации и (или) заключенным договором.

## Slide 15: 4. Извещение об окончании строительства. Итоговая проверка. Заключение органа государственного строительного надзора, о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, заключение федерального государственного экологического надзора (ЗОС).
Рассмотрим пункты 25-28 Часть IV РД-11-04-2006 особенности проведения итоговой проверки при осуществлении государственного строительного надзора:
25. Итоговая проверка назначается должностным лицом органа государственного строительного надзора в течение 7 рабочих дней после получения извещения застройщика или заказчика об окончании строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, составляемого по образцу, приведенному в приложении 10 к настоящему Порядку. Указанное извещение направляется застройщиком или заказчиком после фактического окончания строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства, устранения всех нарушений, допущенных при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства, оформления исполнительной документации, связанной с выполнением всех работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, а также применением строительных материалов (изделий).
О проведении итоговой проверки застройщик или заказчик уведомляется должностным лицом органа государственного строительного надзора в соответствии с пунктом 9 настоящего Порядка.

## Slide 16: Извещение об окончании строительства, итоговая проверка
26. При проведении итоговый проверки должен соблюдаться порядок проведения проверки, предусмотренный главой III настоящего Порядка, и учитываться следующее:
а) визуальному осмотру подлежит построенный, реконструированный, отремонтированный объект капитального строительства в полном объеме (включая отдельные выполненные работы, строительные конструкции, участки сетей инженерно - технического обеспечения и примененные строительные материалы (изделия));
б) проверке подлежат все акты (предписания, извещения) об устранении нарушений (недостатков), выявленных при осуществлении государственного строительного надзора и проведении строительного контроля.
27. Результат проведенной итоговой проверки оформляется актом, составляемым по образцу, приведенному в приложении 7 к настоящему Порядку. Указанный акт является основанием для обращения застройщика или заказчика за выдачей заключения о соответствии построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации.

## Slide 17: Извещение об окончании строительства, итоговая проверка
Все нарушения, допущенные в ходе строительства, устранены (закрыты актами, уведомлениями). В ходе проведения итоговой проверки нарушений не выявлено (РД-11-04-2006)
Выдача акта итоговой проверки Застройщику без замечаний
Выдача акта итоговой проверки Застройщику с замечаниями
Нарушения, допущенные в ходе строительства, не устранены (не закрыты актами, уведомлениями). В ходе проведения итоговой проверки выявлены нарушения. (РД-11-04-2006, глава 9 КоАП РФ)
Обращение Застройщика в госстройнадзор за выдачей ЗОС (РД-11-04-2006)
Устранение нарушений, замечаний, указанных в акте итоговой проверки (ст.52,ст.53 Град. кодекса РФ, РД-11-04-2006)
В течении 10 дней Рассматривают акт итоговой проверки на предмет наличия и устранения замечаний.
Подготовка заключения и его выдача
Решение об отказе
в выдаче (ЗОС)
(РД-11-04-2006)
Выдача заключения о соответстви (ЗОС)
(РД-11-04-2006)
В течение 7 дней назначение итоговой проверки
Извещение от застройщика об окончании строительства

## Slide 18: Заключение о соответствии(ЗОС). Заявление о выдаче ЗОС (РД-11-04-2006)
Конечным результатом осуществления государственного строительного надзора является предоставление заказчику/застройщику заключения о соответствии (далее – ЗОС) требованиям построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации или принятию решения об отказе в выдаче такого заключения (далее – решение об отказе в выдаче заключения)
28. Орган государственного строительного надзора в течение 10 дней после получения обращения застройщика или заказчика, указанного в пункте 29 настоящего Порядка, выдает заключение о соответствии построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации, а при отсутствии оснований для выдачи заключения принимает решение об отказе в выдаче такого заключения с соблюдением требований пунктов 17 - 20 Положения об осуществлении государственного строительного надзора в Российской Федерации, главой V настоящего Порядка.

## Slide 19: 5. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.
Рассмотрим статью 55 градостроительного кодекса Российской Федерации, устанавливающую порядок выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию:
1. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию представляет собой документ, который удостоверяет выполнение строительства, реконструкции объекта капитального строительства в полном объеме в соответствии с разрешением на строительство, соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства градостроительному плану земельного участка или в случае строительства, реконструкции линейного объекта проекту планировки территории и проекту межевания территории, а также проектной документации.
2. Для ввода объекта в эксплуатацию застройщик обращается в федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления или уполномоченную организацию, осуществляющую государственное управление использованием атомной энергии и государственное управление при осуществлении деятельности, связанной с разработкой, изготовлением, утилизацией ядерного оружия и ядерных энергетических установок военного назначения, выдавшие разрешение на строительство, непосредственно либо через многофункциональный центр с заявлением о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

## Slide 20: Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.
3. Для принятия решения о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию необходимы следующие документы:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
2) градостроительный план земельного участка или в случае строительства, реконструкции линейного объекта проект планировки территории и проект межевания территории;
3) разрешение на строительство;
4) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора);
5) документ, подтверждающий соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и подписанный лицом, осуществляющим строительство;
6) документ, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора, а также лицом, осуществляющим строительный контроль, в случае осуществления строительного контроля на основании договора), за исключением случаев осуществления строительства, реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства;

## Slide 21: Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.
7) документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства техническим условиям и подписанные представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии);
8) схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка и подписанная лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора), за исключением случаев строительства, реконструкции линейного объекта;
9) заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если предусмотрено осуществление государственного строительного надзора) о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, заключение федерального государственного экологического надзора;
10) документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте.

## Slide 22: Схема получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
Обоснованный отказ (ст.55 Градостроительного кодекса
Подготовка пакета документов для подачи заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в орган выдавший разрешение на строительство(ст.55 Градостроительного кодекса)
В течение десяти дней со дня поступления заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию обязаны обеспечить проверку наличия и правильности оформления документов, указанных в части 3 настоящей статьи, осмотр объекта капитального строительства и выдать заявителю разрешение на ввод объекта в эксплуатацию или отказать в выдаче такого разрешения с указанием причин отказа.
Если при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства осуществляется государственный строительный надзор, осмотр такого объекта органом, выдавшим разрешение на строительство, не проводится (наш случай).
Подача заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в орган выдавший разрешение на строительство (ст.55 Градостроительного кодекса)
Выдача Застройщику разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (ст.55 Градостроительного кодекса).

## Slide 23
6.Основные виды правонарушений в области строительства.
Административная ответственность, предусмотренная КоАП РФ.
ВИД ПРАВОНАРУШЕНИЯ | Статья и часть статьи КоАП | Лица | Размер штрафа в рублях или иной вид наказания
Нарушение требований технических регламентов, проектной документации, обязательных требований документов в области стандартизации или требований специальных технических условий либо нарушение установленных уполномоченным федеральным органом исполнительной власти до дня вступления в силу технических регламентов обязательных требований к зданиям и сооружениям при проектировании, строительстве, реконструкции или капитальном ремонте объектов капитального строительства, в том числе при применении строительных материалов (изделий) | Ст. 9.4 часть 1 | граждане | Предупреждение, штраф 1 000- 2 000
 |  | должностные лица | Предупреждение, штраф 20 000 - 30 000
 |  | юридические лица | Предупреждение, штраф 100 000 - 300 000
Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, которые повлекли отступление от проектных значений параметров зданий и сооружений, затрагивают конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объектов капитального строительства и (или) их частей или безопасность строительных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, либо которые повлекли причинение вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений, либо которые создали угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений | Ст. 9.4 часть 2 | граждане | 2 000 - 4 000
 |  | должностные лица | 30 000 - 35 000
 |  | ПБОЮЛ | 35 000 - 40 000 или приостановление деятельности на срок до 60 суток
 |  | юридические лица | 300 000 - 600 000 или приостановление деятельности на срок до 60 суток

## Slide 24
Основные виды правонарушений в области строительства.
Административная ответственность
Повторное в течение года совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 2 настоящей статьи | Ст. 9.4 часть 3 | граждане | 4 000 - 5 000
 |  | должностные лица | 35 000 - 45 000
 |  | ПБОЮЛ | 40 000 - 50 000 или приостановление деятельности на срок до 90 суток
 |  | юридические лица | 700 000 – 1 000 000 или приостановление деятельности на срок до 90 суток
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального строительства без разрешения на строительство в случае, если для осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства предусмотрено получение разрешений на строительство | Ст. 9.5 часть 1 | граждане | 2 000 - 5 000
 |  | должностные лица | 20 000 - 50 000
 |  | ПБОЮЛ | 20 000 - 50 000 или приостановление деятельности на срок до 90 суток
 |  | юридические лица | 500 000 - 1 000 000 или приостановление деятельности на срок до 90 суток
Нарушение сроков направления в уполномоченные на осуществление государственного строительного надзора федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации извещения о начале строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства или неуведомление уполномоченных на осуществление государственного строительного надзора федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации о сроках завершения работ, которые подлежат проверке | Ст. 9.5 часть 2 | граждане | 500 - 1 000
 |  | должностные лица | 10 000 - 30 000
 |  | ПБОЮЛ | 10 000 - 40 000
 |  | юридические лица | 100 000 - 300 000

## Slide 25
Основные виды правонарушений в области строительства.
Административная ответственность
продолжение работ до составления актов об устранении выявленных уполномоченными на осуществление государственного строительного надзора федеральным органом исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации недостатков при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства | Ст. 9.5 часть 3 | граждане | 2 000 - 5 000
 |  | должностные лица | 10 000 - 30 000
 |  | ПБОЮЛ | 10 000 - 40 000 или приостановление деятельности на срок до 90 суток
 |  | юридические лица | 50 000 - 100 000 или приостановление деятельности на срок до 90 суток
Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию при отсутствии заключений уполномоченных на осуществление государственного строительного надзора федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в случае, если при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности предусмотрено осуществление государственного строительного надзора | Ст. 9.5 часть 4 | должностные лица | 20 000 - 50 000
Эксплуатация объекта капитального строительства без разрешения на ввод его в эксплуатацию, за исключением случаев, если для осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется выдача разрешения на строительство | Ст. 9.5 часть 5 | граждане | 500 - 1 000
 |  | должностные лица | 1 000 - 2 000
 |  | юридические лица | 10 000 - 20 000

## Slide 26
Основные виды правонарушений в области строительства.
Административная ответственность
выполнение работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (далее в настоящей статье - работы, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства), без свидетельства о допуске к указанным видам работ, если такое свидетельство является обязательным | Ст. 9.5.1 часть 1 | ПБОЮЛ | 40 000 - 50 000
 |  | юридические лица | 40 000 - 50 000
Несоблюдение при проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте зданий, строений, сооружений требований энергетической эффективности, требований их оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов | Ст. 9.16 часть 3 | должностные лица | 20 000 – 30 000
 |  | ПБОЮЛ | 40 000 – 50 000
 |  | юридические лица | 500 000 – 600 000
Недостоверное декларирование соответствия продукции | Ст. 14.44 часть 1 | должностные лица | 15 000 – 25 000
 |  | юридические лица | 100 000 – 300 000
Недостоверное декларирование соответствия впервые выпускаемой в обращение продукции, относящейся к виду, типу продукции, в отношении которой предусмотрена обязательная сертификация, либо недостоверное декларирование такой продукции на основании собственных доказательств в случае, если отсутствуют или не могут быть применены документы в области стандартизации, в результате применения которых обеспечивается соблюдение требований технических регламентов | Ст. 14.44 часть 2 | должностные лица | 25 000 – 35 000
 |  | юридические лица | 300 000 – 500 000

## Slide 27
Основные виды правонарушений в области строительства.
Административная ответственность
Действия, предусмотренные частями 1 и 2 настоящей статьи, повлекшие причинение вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений либо создавшие угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений | Ст. 14.44 часть 3 | должностные лица | 35 000 – 50 000
 |  | юридические лица | 700 000 – 1 000 000
Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор (контроль). | Ст. 19.4 часть 1 | граждане | Предупреждение , штраф 500 - 1 000
 |  | должностные лица | Предупреждение , штраф 2 000 - 4 000
Воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа государственного контроля (надзора) по проведению проверок или уклонение от таких проверок . | Ст. 19.4.1 часть 1 | граждане | 500 - 1 000
 |  | должностные лица | 2 000 - 4 000
 |  | юридические лица | 5 000 - 10 000
Действия (бездействие), предусмотренные частью 1 настоящей статьи, повлекшие невозможность проведения или завершения проверки, | Ст. 19.4.1 часть 2 | должностные лица | 5 000 - 10 000
 |  | юридические лица | 20 000 - 50 000
Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 2 настоящей статьи, - | Ст. 19.4.1 часть 3 | должностные лица | Штраф 10 000 - 20 000 или дисквалификация от 6 мес.до 1 года
 |  | юридические лица | 50 000 - 100 000

## Slide 28
Основные виды правонарушений в области строительства.
Административная ответственность
Невыполнение в установленный срок законного предписания уполномоченных на осуществление государственного строительного надзора федерального органа исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Ст. 19.5 часть 6 | граждане | 1 500 - 2 500
 |  | должностные лица | 5 000 - 10 000
 |  | ПБОЮЛ | 5 000 - 10 000 или приостановление деятельности на срок до 90 суток
 |  | юридические лица | 50 000 - 100 000 или приостановление деятельности на срок до 90 суток
Непринятие по постановлению (представлению) органа (должностного лица), рассмотревшего дело об административном правонарушении, мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения. | Ст. 19.6 | должностные лица | 4 000 - 5 000
Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу) сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, а равно представление в государственный орган (должностному лицу) таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде, за исключением случаев, предусмотренных статьями 19.7, 19.8, 19.19 КоАП РФ | Ст. 19.7 | граждане | 100 - 300
 |  | должностные лица | 300 - 500
 |  | юридические лица | 3 000 - 5 000
Неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный КоАП РФ. | ст. 20.25 часть 1 |  | наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа, но не менее 1000 рублей либо арест на срок до пятнадцати суток

## Slide 29
Основные виды правонарушений в области строительства.
Административная ответственность
Заведомо ложное заключение эксперта при осуществлении государственного контроля (надзора) | ст. 19.26 |  | 1000 -1500
Умышленное невыполнение требований прокурора, вытекающих из его полномочий, установленных федеральным законом, а равно законных требований следователя, дознавателя или должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении. | ст. 17.7 | граждане | 1 000 -1 500
 |  | должностные лица | 2 000 -3000
Заведомо ложное показание свидетеля, пояснение специалиста, заключение эксперта или заведомо неправильный перевод при производстве по делу об административном правонарушении | ст. 17.9 |  | 1000 -1500

## Slide 30: Спасибо за внимание! Удачи!