Схема ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию в соответствии с градостроительным кодексом РФ

Сбор пакета документов для получения разрешения на строительство (ст.51)

За 7 дней до окончания строительства в госстройнадзор Зстройщиком подается извещение о завершении строительства (ст.54 Град. кодекса, РД-11-04-2006)

Проведение итоговой проверки госстройнадзором. Выдача предписаний, протоколов, актов (РД-11-04-2006, глава 9 КоАП РФ)

В течении 7 дней

Назначение итоговой проверки, оповещение Застройщика о дате проведения (РД-11-04-2006)

Выдача программы проверок Госстройнадзора Заказчику

(Ст.54 Градостроительного кодекса, Постановление Правительства РФ от 1 февраля 2006 г. № 54 «об осуществлении государственного строительного надзора в Российской Федерации», РД-11-04-2006)

Выдача Застройщику разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (ст.55 Градостроительного кодекса).

Обоснованный отказ

Рассматривается 10 дней

В течении 10 дней Рассматривают акт итоговой проверки на предмет наличия  и устранения замечаний.

Подготовка заключения и его выдача

Заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствующий орган (ст.55 Градостроительного кодекса).

Подготовка пакета документов для подачи заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (ст.55 Градостроительного кодекса)

Положительный ЗОС (РД-11-04-2006)

Отрицательный ЗОС (РД-11-04-2006)

Обращение Застройщика в госстройнадзор за выдачей ЗОС (РД-11-04-2006)

Извещения об устранении нарушений, замечаний,  указанных в акте итоговой проверки  (ст.52,ст.53 Град. кодекса РФ, РД-11-04-2006)

Нарушения, допущенные в ходе стр-ва, не устранены (не закрыты актами, уведомлениями). В ходе проведения итоговой проверки выявлены нарушения. (РД-11-04-2006, глава 9 КоАП РФ)

Выдача акта итоговой проверки Застройщику без замечаний

Выдача акта итоговой проверки Застройщику с замечаниями

Все нарушения, допущенные в ходе стр-ва, устранены (закрыты актами, уведомлениями). В ходе проведения итоговой проверки нарушений не выявлено (РД-11-04-2006)

Выдача разрешения (выдается на нормативный срок строительства в соответствии с ПОС).

Продлить необходимо за 60 дней до окончания срока действия разрешения.

Рассматривается 10 дней

Обоснованный отказ

Заявление о выдаче разрешения на строительство в соответствующий орган (ст.51 Градостроительного кодекса)

Выезды на объект инспекторов госстройнадзора с предварительным оповещением Застройщика о проверке объекта или без такого (за 3 дня до проверки) (РД-11-04-2006)

За 7 дней до начала строительства.Сбор документов и подача уведомления о начале строительства в орган, осуществляющий Государственный строительный надзор (п.5.ст.52 Градостроительного кодекса, административная ответственность предусмотрена Главой 9 КоАП РФ)

Проведение проверок. Выдача предписаний, протоколов, актов (РД-11-04-2006, глава 9 КоАП РФ)

Извещения об устранении нарушений, изменений сроков, авариях (ст.52,ст.53 Град. кодекса РФ, глава 9 КоАП РФ)

Извещение принято

Извещение не принято