Доклад

Анализ хода подготовки и утверждения проектной документации по объектам, начинаемым строительством в 2014 и 2015 годах.

Анализ хода подготовки проектной документации по объектам 2014 года показал, что из 35 объектов, начавшихся строительством в прошлом году:

- по 19 объектам проектная документация утверждена в установленный срок, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 23.12.2013 № 1213 «О мерах по реализации Федерального закона «О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» т.е. в апреле;

по 7 объектам документация утверждена в 3-4 кварталах 2014 года;

по 6 объектам проектная документация не утверждена до сих пор (ОАО «ФНПЦ «НИИПХ», КБ «Мотор», ФКП «НИЦ «РКП», ФГУП «ФЦДТ «Союз», ОАО «Авангард», КБ «Химмаш»);

по 3 объектам принято решение об отказе реализации (ОАО «ОКБ «Салют», ОАО «ЦКТБП», ГФУП «ВНИИ геофизических методов разведки») (см. слайд №1).

Ситуация по подготовке проектной документации по объектам 2015 года на февраль текущего года складывается следующим образом (см. слайд №2).

Из 40 объектов, начинаемых строительством в 2015 году, на сегодняшний день проектная документация:

получила положительное заключение экспертизы - 8 объектов;

пройдена экспертиза со значительным превышением сметной стоимости – 1 объект (ОАО «Авангард»);

находятся в разработке или на экспертизе –  23 объекта;

отсутствует задание на проектирование – 1 объект (ВМЗ);

отсутствует положительное заключение ОАО «Ипромашпром» по обоснованию экономической целесообразности – 7 объектов (ФГУП «ГКНПЦ им. М.В.Хруничева, АО «РКЦ «Прогресс», ОАО «РКК «Энергия», ОАО «Протон-ПМ», ОАО «ВЗПП Сборка», ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей», ОАО «НПО «Импульс»).

Как вы можете убедиться ситуация по сравнению с 2014 годом ухудшилась.

В соответствии с пунктом 6 постановления Правительства Российской Федерации «О мерах по реализации Федерального закона «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» в случае отсутствия по состоянию на 1 апреля 2015 г. утвержденной в установленном порядке проектной документации, предусмотренные федеральной адресной инвестиционной программой бюджетные ассигнования будут перераспределены на увеличение бюджетных ассигнований в целях реализации дополнительных мер по поддержке отраслей экономики, социальной поддержки граждан и оказания гуманитарной помощи населению иностранных государств.

По предварительным данным на 1 апреля текущего года не будет утверждена проектная документация по 18 инвестиционным проектам с общим объемом государственных капитальных вложений 6031, 6 млрд. рублей (см. слайд №3), а фактически не будет утверждена документация по 31 объекту.

Основными причинами позднего утверждения проектной документации, как и раньше, являются:

слабая проработка, длительный срок подготовки и устранения замечаний по обоснованиям экономической целесообразности;

отсутствие, на момент рассмотрения в Роскосмосе заданий на проектирование, заключений Минпромторга России по импортному оборудованию, наличие которых к этому времени предусмотрено распоряжением Роскосмоса от 24.04.2012 № ВП-404-рсп;

отсутствие у Застройщиков на момент начала проектирования необходимых исходных данных;

получение в ФАУ «Главгосэкспертиза» неоднозначных отказов в проведении государственной экспертизы проектной документации, в которых застройщику предлагается самостоятельно определять необходимость проведения государственной экспертизы в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

Такие отказы не позволяют Роскосмосу как главному распорядителю средств федерального бюджета согласовывать застройщикам направление проектной документации в негосударственную экспертизу.

С целью ускорения срока принятия обоснованного решения о направлении ПД на негосударственную экспертизу по проектам, не содержащим технических решений, относящихся к реконструкции и строительству, Роскосмосом доводится следующий порядок.

Застройщик обращается в ФАУ «Главгосэкспертиза России» за получением ответа о необходимости проведения государственной экспертизы. При получении неоднозначного отказа Застройщик истребует у генеральной проектной организации заключение, в котором должны быть перечислены основные технические решения, принятые в проектной документации и которое должно содержать вывод - подпадают ли данные решения под требование статьи 1 (части 13 и 14) Градостроительного кодекса РФ, т.е. под определение «реконструкция» и «строительство». Так же в заключении определяется необходимость проведения государственной экспертизы или ее отсутствие. Заключение оформляется за подписью руководителя проектной организации с гербовой печатью организации. Оформление данного заключения обусловлено тем, что  в соответствии с частью 5 статьи 48 ГК РФ ответственность за качество проектной продукции и ее соответствие требованиям технических регламентов несет лицо, осуществляющее подготовку проектной документации.

Оформленное заключение направляется в Роскосмос вместе с письмом застройщика. В своем письме застройщик, руководствуясь заключением проектной организации, определяет необходимость проведения государственной экспертизы, и в случае ее отсутствия обращается с просьбой разрешить проведение негосударственной экспертизы. Письмо застройщика оформляется за подписью руководителя проектной организации с гербовой печатью организации.

После рассмотрения представленной документации Роскосмос принимает обоснованное решение о возможности согласования направления проектной документации на негосударственную экспертизу.

Хочется обратить ваше внимание, что заключение по проверке достоверности определения сметной стоимости строительства, оформленное организацией аккредитованной на проведение негосударственной экспертизы, в обязательном порядке должно содержать вывод о том, что сметная стоимость объекта капитального строительства определена достоверно.

Мы надеемся, что данный порядок, позволит частично сократить сроки согласования и утверждения проектной документации, что в свою очередь позволит сохранить и использовать бюджетные средства, предусмотренные федеральными целевыми программами на реализацию инвестиционных проектов в полном объёме.

Спасибо за внимание.

Доведение методики уточнения объемов ресурсного обеспечения инвестиционных проектов при утверждении проектной документации.

С целью уточнения лимитов ресурсного обеспечения инвестиционных проектов при утверждении проектной документации в Управление инвестиционных программ и капитального строительства Роскосмоса представляется справка об уточнении объемов ресурсного обеспечения.

По вновь начинаемым объектам справка составляется в текущем уровне цен с указанием источников финансирования и технологической структуры капитальных вложений, приведенной в заключении по проверке достоверности определения сметной стоимости объекта, и ценах соответствующих лет. Перевод сметной стоимости объекта из текущего уровня цен в цены соответствующих лет производится с применением действующих на момент расчета индексов-дефляторов, доводимых Миэкономразвития России. При выполнении расчета индексы-дефляторы применяются по годам на весь период реализации проекта так, как это определено Минэкономразвития (конец следующего года к концу предыдущего). В случае если проектная документация утверждена в ценах 1, 2 или 3 кварталов года утверждения документации, общая сметная стоимость должна быть приведена к цене 4 квартала, для чего применяются 3/4, ½ и ¼ индекса-дефлятора соответственно.

Полученная стоимость в ценах соответствующих лет указывается в решении об утверждении проектной документации  с разбивкой на бюджетные и собственные средства в соотношении, соответствующем федеральной целевой программе. В случае превышения полученной сметной стоимости над предельной стоимостью объекта, указанной в ФЦП, данное превышение в решении об утверждении ПД относится на увеличение объема софинансирования из собственных средств застройщика. При отсутствии у застройщика собственных средств в необходимом количестве, проектная документация возвращается застройщику без утверждения для дальнейшей корректировки с целью приведения сметной стоимости в соответствие с ФЦП, решением о подготовке и реализации бюджетных инвестиций и заданием на проектирование.