Доклад к семинару

Лысенко М.С

«Методические рекомендации по составлению титульных списков строек и объектов капитального строительства»

Одним из основных документов плана капитального строительства являются титульные списки, которые представляют собой перечень строящихся, реконструируемых или расширяемых предприятий, зданий и сооружений, включенных в план капитального строительства, конкретизирующий задание по вводу в действие производственных мощностей, основных фондов и объектов, а также годовые объемы капитальных вложений и строительно-монтажных работ на весь период строительства. На основании титульных списков строек планируют подрядные строительно-монтажные работы, финансирование строительства и его материально-техническое обеспечение.

При разработке титульных списков строек предусматривают наиболее эффективное использование капитальных вложений в плановом периоде путем сосредоточения их на пусковых комплексах и объектах. Сроки строительства, распределение капитальных вложений и строительно-монтажных работ по годам строительства в титульных списках устанавливают в соответствии с действующими нормами строительства.

Утвержденные титульные списки являются плановым документом на весь период строительства, обязательным для заказчиков, подрядчиков, плановых, финансовых и др. органов, поставщиков оборудования и конструкций. Изменения в титульные списки могут вноситься только при пересмотре проектов в связи с применением более совершенного оборудования и прогрессивной технологии, а уточнение сметной стоимости и капитальных вложений допускается в пределах лимитов капитальных вложений, установленных Правительством РФ.

Перечень
документов, представляемых для утверждения титульных списков
проектно-изыскательских работ и титульных списков объектов
строительства, реконструкции и капитального ремонта

1. При согласовании титульных списков - ПИР:

- Протокол утверждения результатов подрядных торгов на ПИР;

- Копия договоров подряда на ПИР.

2. При согласовании титульных списков вновь начинаемых и переходящих строек:

- Копия распорядительного документа (Решения Роскосмоса) об утверждении предпроектной и проектной документации в установленном порядке;

- Копия сводного заключения экспертизы по проектной документации в соответствии с действующим законодательством;

- План-график строительства с разбивкой объемов работ и капитальных вложений по годам и видам работ;

- Копия сводного сметного расчета по утвержденной проектно-сметной документации;

- Справка от предприятия, за подписью ген.директора/гл.бухгалтера, о фактически выполненных работах на объекте за весь период строительства с учетом технологической структуры затрат (строительно-монтажные работы, оборудование, прочие затраты, пир) в двух уровнях цен (в базисных ценах 2001 г., и ценах соответствующих лет);

- Протокол утверждения результатов подрядных торгов (после проведения торгов в установленном порядке);

- Копии действующих договоров генерального подряда на строительные работы, протоколов согласования твердой договорной цены с расчетами инфляционных индексов.

Рекомендации
по заполнению, утверждению и ведению титульных списков вновь начинаемых и переходящих объектов капитального строительства, финансируемых полностью или частично за счет средств федерального бюджета

1. Форма титульного списка должна соответствовать форме, введённой письмом Минэкономразвития от 15 июля 2009 г. №11470-АК/Д03

В титульном списке указывается: наименование, место нахождения стройки, характер работ, наличие проектно-сметной документации, сроки строительства, проектная мощность, сметная стоимость объекта, лимит капитальных вложений и ввод основных фондов по годам строительства объекта.

УИПиКС обеспечивает составление и согласование титульных списков, а также ведение их на весь период реализации соответствующих проектов.

Титульные списки составляются после утверждения в установленном порядке проектно-сметной документации на весь срок строительства (реконструкции) с разбивкой по годам в точном соответствии с нормами продолжительности строительства согласно утвержденной проектно-сметной документации, и уточняются на каждый финансовый год в соответствии с ежегодно предусматриваемыми объемами финансирования.

2. Порядок заполнения формы титульного списка:

- титульные списки формируется на основе утвержденной проектно-сметной документации с отражением общего объема инвестиций, с разбивкой по годам, с отражением планируемых к вводу основных производственных фондов;

- в строке "наименование, местонахождение стройки" указывается наименование объекта в соответствии с утвержденным проектом, место расположения объекта - область, край или республика в составе Российской Федерации;

- в строке "сроки строительства" указывается срок строительства объекта в соответствии с утвержденным проектом, т.е. началом строительства является год утверждения проектной документации;

- строки "организационно-правовая форма", "форма собственности", "ведомственная принадлежность", "отрасль, подотрасль", "вид экономической деятельности" заполняются в соответствие с Общероссийским классификатором организационно-правовых форм ОК 028-2012 (принят и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 16 октября 2012 г. N 505-ст)

- в строке "наименование федеральной целевой программы" указывается наименование ФЦП, в рамках которой реализуется объект капитального строительства;

- в строке "характер строительства" указывается наименование вида работ; разработка проектной документации (на строительство, реконструкцию); строительство, реконструкция или техническое перевооружение;

- в строке "кем, когда проведена государственная экспертиза и номер заключения" указывается полное наименование организации, выдавшей положительное заключение экспертизы проектно-сметной документации проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства, номер и дата утверждения положительного заключения;

- в строке "кем и когда утверждена (переутверждена) проектно-сметная документация" указывается полное наименование организации, утвердившей проектно-сметную документацию, вид распорядительного документа (приказ, распоряжение, постановление и т.д.), номер и дата утверждения;

- в строке "генеральная проектная организация" указывается краткое наименование генеральной проектной организации дата и номер соответствующего контракта;

- строка "генеральная подрядная организация" заполняется после проведения подрядных торгов и заключения подрядного контракта (на этапе уточнения титульного списка по результатам торгов);

- в ячейках по графе 2 "по утвержденной проектно-сметной документации (в ценах .....г.)" указываются показатели капитальных вложений с учетом технологической структуры затрат (строительно-монтажные работы, оборудование, прочие затраты); в соответствии с утвержденной проектно- сметной документацией ( а также мощность объекта в единицах измерения);

- в ячейках по графе 3 "освоено (введено) на 01.01. текущего года " указывается объем фактически выполненных и профинансированных работ за прошедшие годы реализации объекта капитального строительства. Проверяется с учетом титулов предыдущих годов строительства и справки от предприятия о фактически выполненных и профинансированных работах на объекте за весь период строительства.

- в ячейках по графе 4 "Подлежит освоению (вводу) до конца строительства" указывается объем работ, подлежащих выполнению до конца строительства с учетом дебиторской задолженности по состоянию на 01.01. текущего года.

- в ячейках по графе 5 "предусмотрено на текущий год по утвержденной проектно-сметной документации (в базовых ценах)" указываются объемы работ в пределах лимитов капитальных вложений, предусмотренных планом-графиком строительства на плановый период в ценах по утвержденной проектно-сметной документации. Распределение годового лимита финансирования производится в базовых ценах (с учетом всех источников) стройки на текущий год с учетом технологической структуры затрат (строительно-монтажные работы, оборудование, прочие затраты) путем пересчета из текущих цен.

- в ячейках по графе 6 "предусмотрено 20... г. в текущих ценах" указывается распределение годового лимита финансирования в текущих ценах (с учетом всех источников) стройки на текущий год с учетом технологической структуры затрат (строительно-монтажные работы, оборудование, прочие затраты).

строительно-монтажные работы

- объемы и виды планируемых к выполнению СМР по каждому объекту ССР, осуществляемых на основании локальных смет или РД

оборудование

- перечень планируемого к закупке оборудования (необходимо для представления в Роскосмос при подписании титульного списка)

прочие затраты

- перечень работ согласно ССР подлежащих к выполнению в текущем году, в том числе с учетом ПИРов

- в ячейках по графе 7 " ввод в действие (квартал)" указываются квартал ввода объекта (пускового комплекса) в эксплуатацию, если таковой имеется;

- в ячейках по графе 8, 9 "по последующим годам строительства" указываются объемы работ в пределах лимитов капитальных вложений, предусмотренных на плановый период соответствующих годов законом о бюджете.

3. В титульных списках на разработку проектной документации

в ячейке "мощность объекта" и "стоимость строительства" делается запись "определяется проектом";

в ячейках "стоимость проектной документации" указываются показатели, соответствующие затратам на разработку документации, включая расходы на прохождение экспертизы проекта.

4. Если в составе проекта выделены пусковые комплексы, последние выделяются и в титульном списке. Начало работ по очередному пусковому комплексу рекомендуется предусматривать после сдачи в эксплуатацию предыдущего, за исключением случаев, обусловленных технологией строительства, что должно быть отражено в проектно-сметной документации.

5. Внесение изменений в титульный список в период строительства объекта допускается в случае пересмотра проектно-сметной документации:

- необходимость в которой возникла в процессе строительства, при условии проведения повторной экспертизы и переутверждения в установленном порядке;

- при корректировке графика строительства, если в истекшем году лимит капитальных вложений был выделен в меньшем объеме, чем предусмотрено проектно-сметной документацией, без переутверждения.

Титульные списки, содержащие в себе исправления считаются недействительными.

6. Определение лимита капитальных вложений на очередной финансовый год производится с учетом индекса-дефлятора, доведенного Минэкономразвития РФ, расчет производится УИПиКС в строгом соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией с расшифровкой затрат Заказчика.

7. При завершении строительства (в год сдачи объекта или пускового комплекса в эксплуатацию) лимит капитальных вложений на планируемый год в титульном листе определяется с учетом возвратных сумм и суммы экономии по результатам подрядных торгов.

Практика

применения индексов изменения сметной стоимости работ, сообщаемых ежеквартальными письмами Минстроя (Минрегиона) России

Согласно ст. 709 ГК РФ в договоре подряда указываются цена подлежащей выполнению работы или способы ее определения.

Цена работы может быть приблизительной или твердой. При отсутствии других указаний в договоре подряда цена работы считается твердой.

Изменение твердой цены может производиться в случаях и на условиях, предусмотренных договором, законом либо в установленном законом порядке (п. 2 ст. 424 ГК РФ). Приблизительная же цена предполагает указание в договоре на способ определения цены работ и применяется, как правило, в случаях, когда точный объем работ, подлежащих выполнению подрядчиком, заранее неизвестен.

На основании п. 4 ст. 421 ГК РФ условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами. Индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, указанные в письмах Минстроя (Минрегиона) России, носят лишь рекомендательный характер.

Само по себе то обстоятельство, что при определении стоимости работ сторонами договора подряда использованы индексы изменения сметной стоимости, рекомендованные Минстроем (Минрегионом) России, не означает, что последующее изменение этих индексов автоматически влечет изменение и предусмотренной договором цены, если только это прямо не предусмотрено соглашением сторон.

В силу п. 6 ст. 709 ГК РФ подрядчик не вправе требовать увеличения твердой цены, а заказчик ее уменьшения, в том числе в случае, когда в момент заключения договора подряда исключалась возможность предусмотреть полный объем подлежащих выполнению работ или необходимых для этого расходов. В этом же пункте подрядчику предоставлено право требовать увеличения установленной цены в случае существенного возрастания стоимости материалов и оборудования, предоставленных подрядчиком, а также оказываемых ему третьими лицами услуг, которые нельзя было предусмотреть при заключении договора (ст. 451 ГК РФ).

Таким образом, в рассматриваемой ситуации заказчик обязан произвести оплату выполненных работ исходя из цены, определенной сторонами в договоре. Требовать уменьшения цены договора в связи со снижением индекса изменения сметной стоимости работ заказчик не вправе.

Сказанное подтверждается и судебной практикой (смотрите, например, постановления ФАС Северо-Кавказского округа от 27 февраля 2007 г. N Ф08-809/07, от 28 апреля 2004 г. N Ф08-1269/04, ФАС Восточно-Сибирского округа от 5 августа 2010 г. по делу N А69-2341/2009).